## Bug统计
今日Bug统计
| 紧急（P1） | 高（P2） | 中（P3） | 低（P4） | 总计
今日新增bug | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
今日已解决bug | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
今天已关闭bug | 2 | 8 | 8 | 0 | 0
待处理Bug统计
所属模块 | 紧急（P1） | 高（P2） | 中（P3） | 低（P4） | 总计
数据连接 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0
任务管理 | 14 | 12 | 12 | 2 | 0
任务配置 | 1 | 3 | 25 | 6 | 0
映射配置 | 6 | 14 | 32 | 11 | 0
文件同步 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
运维中心 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0
配置管理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
引擎-任务执行 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0
引擎-主备 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
引擎-数据读取 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
引擎-数据写入 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
引擎-类型转换 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
引擎-运行支撑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
引擎-序列化异常 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
资料 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
挂起评审 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
BUG剩余数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 待处理P1和P2的Bug列表
待处理P1和P2的Bug列表
Bug编号 | BUG标题 | 指派人 | 优先级 | 备注
1753 | 边缘-中心-mysql到mysql日志任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败，实例运行日志和异常日志都没有异常信息 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1752 | 实例运维页，重跑过的节点筛选条件查询结果错误 | tangzhenkun | 2 | /运维中心/实例运维
1751 | oracle到oracle JDBC实时任务 终止状态后会变成&quot;已暂停&quot; | tangxiuhong | 2 | 引擎-任务执行
1750 | 1628 mysql到hive日志自动建表任务,读写数据都是0 | tangzhenkun | 2 | 引擎-任务执行
1749 | 1628 mysql到hive日志自动建表任务,点击终止后,状态变成重试中,然后有继续运行了 | tangxiuhong | 2 | 引擎-任务执行
1748 | oracl到mysql一次性自动建表任务,状态已完成但是读写数据都是0 | tangzhenkun | 1 | 引擎-任务执行
1747 | 状态为运行中的实例不应该有结束时间 | chuaichenxi | 2 | 任务管理
1746 | oracl到hive 周期任务,&quot;分区覆盖&quot;方式 周期实例都在 &quot;等待中&quot; | chuaichenxi | 1 | 任务配置
1741 | 日志模式支持增加 IDU 字段 MySQL日志模式长时间运行后状态失败了 | zhangzhuangzhuang | 2 | 映射配置
1740 | 日志模式支持增加 IDU 字段 mysql和oracle对于删除操作的读写 处理逻辑不一致 | lisite | 2 | 挂起评审
1737 | 日志模式支持增加 IDU 字段 新增的标记目前是c 页面上是i 不一样 | zhangzhuangzhuang | 2 | 映射配置
1736 | 日志模式支持增加 IDU 字段 删除和更新操作没有实现 | tangzhenkun | 1 | 映射配置
1735 | 目的端是人大的自动建表任务，源表字段名大写时推导出的目的字段名也是大写，但自动建表成功后人大数据库中实际表结构是小写，会导致任务无法提交 | panyafeng | 1 | 映射配置
1733 | 日志模式增加idu字段01任务在数据新增一行数据后 运行失败 | zhangzhuangzhuang | 2 | 映射配置
1732 | oracle-db2的自动建表任务，配置了自动建表策略后，在字段映射页，未自动推断出来的字段类型右侧的红色问号缺失了 | zhourentian | 2 | 映射配置
1731 | 【未复现】fto-oss文件同步任务执行失败 | tangzhenkun | 1 | 映射配置
1730 | oracle-db2的自动建表任务，修改自动建表策略后删除源表再重新选择该源表后，字段名大小写转换没有应用最新的建表策略 | daibin | 1 | 映射配置
1729 | oracle-db2的自动建表任务，修改自动建表策略后再清空目的表后重新点击新建目的表，字段名大小写转换没有应用最新的建表策略 | daibin | 1 | 映射配置
1726 | oracle-pg的任务，在自动建表策略页，字段名大小写选择转大写和不变后，在字段映射页都未生效 | daibin | 2 | 映射配置
1725 | oracle-pg,oracle-db2,oracle-dm的任务，在自动建表策略页，字段名大小写转换没有默认选中不变 | daibin | 2 | 映射配置
1720 | 分布式试跑,mysql到oracle一次性任务配置映射关系后点击试跑提示&quot;操作失败&quot; | zhourentian | 2 | 任务配置
1718 | kafka-jdbc任务_JSON智能解析存在数组情况下解析错误 | zhangjianqi | 2 | 任务配置
1712 | kafka-mysql 试跑：点击试跑按钮显示 【源端表结构信息未获取到】任务试跑无法正常运行 | shi | 2 | 任务配置
1710 | 引擎频繁掉线，不到一天时间已出现四次 | tangzhenkun | 1 | 引擎-主备
1702 | 周期任务的实例为启动中状态时，缺少置灰的重跑按钮 | zhourentian | 2 | /运维中心/实例运维
1701 | 周期任务的实例为暂停状态时，缺少置灰的重跑按钮 | zhourentian | 2 | /运维中心/实例运维
1700 | 周期任务的实例为失败状态时，缺少重跑功能 | zhourentian | 1 | /运维中心/实例运维
1687 | 集成任务列表页上方的项目的筛选框无效 | zhourentian | 2 | 任务管理
1677 | 【演示环境】【分布式】oracle-mysql的单表实时任务激活后失败，运行日志和异常日志中都没有异常信息 | tangxiuhong | 1 | 任务管理
1652 | 日志模式/JDBC实时任务 长时间运行无操作自动失败 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1632 | kafka 经常处于离线状态 手动点击又可以通过 | tangzhenkun | 2 | 数据连接
1626 | 【超时】边缘-中心-mysql到hive日志任务，目的端新建+已有，同步非常慢，同步数据量卡在了5533，任务还在运行中 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1624 | 【超时】边缘-中心-oracle到hive日志任务，目的端新建+已有，同步错误，快一个小时了同步0条，任务还在运行中 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1622 | 【待复现】oracle到mog空日志模式03 任务一直处于&quot;终止中&quot;状态 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1614 | 【待复现】失败的任务重新点激活报错 | chuaichenxi | 1 | 任务管理
1601 | 【0205】边缘-边缘oracle-mysql的多表实时同步任务运行失败 | lisite | 1 | 任务管理
1596 | 【同名表暂不解决】边缘-中心-mysql到oracle日志任务，源表选择同名表，数据同步错误，未报异常 | lisite | 1 | 挂起评审
1595 | 【同名表暂不解决】边缘-中心-oracle到mysql实时任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败 | lisite | 1 | 挂起评审
1593 | 边缘-中心-mysql到mysql日志任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败，卡在了终止中状态 | chenfangmin | 1 | 任务管理
1592 | 边缘-中心-mysql到mysql实时任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败 | chenfangmin | 1 | 任务管理
1591 | 【0205】边缘-中心-mysql到ORACLE实时任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败 | lisite | 1 | 任务管理
1590 | 【不解决】边缘-中心-mysql到mysql日志任务， 源表不带主键时点激活报错 | lisite | 2 | 挂起评审
1589 | 【同名表暂不解决】边缘-中心-ORACLE到ORACLE日志任务，目的端新建+已有，任务激活后运行失败，目的端未写入数据 | lisite | 1 | 挂起评审
1586 | 【同名表暂不处理】边缘-中心-ORACLE到mysql日志任务，源表选择同名表，数据同步错误，未报异常 | lisite | 1 | 挂起评审
1580 | 【待复现】边缘-中心-ORACLE到ORACLE实时任务，任务激活后运行失败，一直卡在终止中状态 | chuaichenxi | 1 | 任务管理
1562 | 【待复现】边缘到中心侧的ORACLE-mysql JDBC实时任务，选择已有表，任务激活后运行失败 | lisite | 1 | 任务管理
1542 | 【演示环境】mysql-oracle的任务，源表选择c_cgtype_001aaa21121212122_0123时，进入映射转换时报错表不存在 | tangzhenkun | 2 | 映射配置
1540 | 【演示环境】创建oracle-oarcle的视图实时任务，激活后运行失败 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1538 | 【演示环境】创建一次性/周期/实时任务，均运行失败 | tangzhenkun | 1 | 映射配置
1512 | oracle-oracle的日志任务，激活后运行失败，运行日志和异常日志中都无信息 | tangxiuhong | 2 | 任务管理
1508 | [0117不解决] oracle-oracle的日志模式任务(107数据库)，新建目的表，点激活后,运行同步量一直卡在8095 速度非常慢 | tangxiuhong | 2 | 任务管理
1507 | 【规格限制不解决】oracle-oracle的多表实时同步任务运行失败，运行日志中无错误信息，异常日志中有异常信息 | lisite | 2 | 任务管理
1504 | 【0117不解决】oracle到MySQL一次性任务执行失败 | chuaichenxi | 2 | 映射配置
1503 | 【0117不解决】创建oracle-mysql的任务时，在添加源表弹窗页无法选择视图和物化视图 | zhourentian | 2 | 映射配置
1498 | 【部署】周期任务第一个周期的同步数据量错误，多了一条 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1496 | 【部署】周期任务终止后清空目的表重新激活任务，同步数据量错误 | shi | 2 | 任务管理
1495 | 【0117解决】【部署】从113004升到123002后，1130的已暂停的任务点恢复后实例都失败了 | tangxiuhong | 1 | 任务管理
1467 | 【分布式】mysql-mysql的实时追加写任务，源和目的都无主键，源表的新增数据中增量字段有重复时，同步数据量和目的表数据都错误 | tangzhenkun | 2 | 引擎-任务执行/任务指标
1409 | oracle-mysql的多表周期任务，实例失败，报异常 | chenfangmin | 2 | 任务管理
1406 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动新增一个源表字段后点击刷新，新增的字段未显示 | daibin | 2 | 映射配置
1405 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动修改源表字段名后点击刷新，自动推断的目的表字段名没有同步更新 | daibin | 2 | 映射配置
1397 | pg-mysql的全量一次性自动建表任务，激活后失败，报异常 | chuaichenxi | 2 | 任务管理
1386 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增读取时间文本目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1385 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增tasknameactivetime系统变量目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1379 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增系统变量类型目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1374 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增多个不同类型目的表字段,数据同步量为0,后面任务也失败了 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1372 | 【演示环境】mysql-oracle的jdbc实时任务激活后失败，报异常。源表有100万条数据 | lisite | 2 | 任务管理
1285 | 创建oracle-oracle的任务，目的端选择已有表，第一次展开字段映射页时，页面一直卡在加载中无法加载成功 | tangzhenkun | 2 | 映射配置
1283 | 系统点下一步，激活，映射转换页的加载，详情页的数据预览等都很卡顿，影响使用 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1275 | [需要优化]映射转换_目的表设置_获取表映射经常会碰到转圈超过5s之上 | tangzhenkun | 2 | 引擎-任务执行/任务提交
1081 | oss到ftp任务,执行失败 | tangzhenkun | 2 | 引擎-任务执行
983 | oracle-oracle的周期任务，运行后终止，编辑过滤条件后重新激活，修改的过滤条件不生效，用的还是老过滤条件 | chenfangmin | 2 | 引擎-数据写入
884 | mysql-高斯的任务，自动建表创建出来的目的表字段类型与推断不一致 | songjiakai | 2 | 引擎-类型转换
867 | pg-kafka的任务，点击试跑-运行，报错操作失败 | zhourentian | 2 | 映射配置
843 | ftp和oss到kafka的任务，创建成功后点击激活，提示映射关系不能为空 | zhourentian | 2 | 映射配置

## 回归不通过的bug列表
回归不通过的bug列表
Bug编号 | BUG标题 | 优先级 | 激活次数 | 修复人 | 审核人 | 备注
1580 | 【待复现】边缘-中心-ORACLE到ORACLE实时任务，任务激活后运行失败，一直卡在终止中状态 | 1 | 1 | chuaichenxi | tangzhenkun
1562 | 【待复现】边缘到中心侧的ORACLE-mysql JDBC实时任务，选择已有表，任务激活后运行失败 | 1 | 1 | lisite | lisite
1495 | 【0117解决】【部署】从113004升到123002后，1130的已暂停的任务点恢复后实例都失败了 | 1 | 1 | tangxiuhong | chenping
1457 | 【分布式】在索引信息页，调整运行结果的文本框时不应该超出弹窗页 | 3 | 2 | zhourentian | zhourentian
1406 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动新增一个源表字段后点击刷新，新增的字段未显示 | 2 | 1 | daibin | chenping
1405 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动修改源表字段名后点击刷新，自动推断的目的表字段名没有同步更新 | 2 | 1 | daibin | chenping
1372 | 【演示环境】mysql-oracle的jdbc实时任务激活后失败，报异常。源表有100万条数据 | 2 | 1 | lisite | tangzhenkun
1331 | 【演示环境】oracle到hive追加写入全量周期任务,第一个周期实例失败 | 3 | 1 | tangzhenkun | zhangyuxiong
953 | 配置空值校验时，通过提示语无法正确输入符合要求的自定义空值 | 3 | 1 | shi | chenping
850 | kafka-oracle的任务激活后运行失败，报异常，数据未同步到目的端 | 4 | 1 | tangxiuhong | xiechaojie
843 | ftp和oss到kafka的任务，创建成功后点击激活，提示映射关系不能为空 | 2 | 1 | zhourentian | tangzhenkun