## Bug统计
今日Bug统计
| 紧急（P1） | 高（P2） | 中（P3） | 低（P4） | 总计
今日新增bug | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
今日已解决bug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
今天已关闭bug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
待处理Bug统计
所属模块 | 紧急（P1） | 高（P2） | 中（P3） | 低（P4） | 总计
数据连接 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
任务管理 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0
任务配置 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0
映射配置 | 1 | 16 | 32 | 10 | 0
文件同步 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
运维中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配置管理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
引擎-任务执行 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0
引擎-主备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
引擎-数据读取 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
引擎-数据写入 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
引擎-类型转换 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
引擎-运行支撑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
引擎-序列化异常 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
资料 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
挂起评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUG剩余数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 待处理P1和P2的Bug列表
待处理P1和P2的Bug列表
Bug编号 | BUG标题 | 指派人 | 优先级 | 备注
1542 | 【演示环境】mysql-oracle的任务，源表选择c_cgtype_001aaa21121212122_0123时，进入映射转换时报错表不存在 | tangzhenkun | 2 | 映射配置
1540 | 【演示环境】创建oracle-oarcle的视图实时任务，激活后运行失败 | tangzhenkun | 1 | 任务管理
1538 | 【演示环境】创建一次性/周期/实时任务，均运行失败 | tangzhenkun | 1 | 映射配置
1513 | 【演示环境】在oracle-oracle的实时任务编辑页，选择新建目的表，新增一个字段后在创建目的表tab页的sql语句中的有两个重复字段 | daibin | 2 | 任务管理
1512 | oracle-oracle的日志任务，激活后运行失败，运行日志和异常日志中都无信息 | tangxiuhong | 2 | 任务管理
1509 | oracle-mysql的实时任务，点激活后,运行同步量一两分钟变成20040后一直卡在这个数字，10分钟了还是没变，也没报异常 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1508 | [0117不解决] oracle-oracle的日志模式任务(107数据库)，新建目的表，点激活后,运行同步量一直卡在8095 速度非常慢 | tangxiuhong | 2 | 任务管理
1507 | [0117不解决] oracle-oracle的多表实时同步任务运行失败，运行日志中无错误信息，异常日志中有异常信息 | tangxiuhong | 2 | 任务管理
1504 | 【0117不解决】oracle到MySQL一次性任务执行失败 | zhangzhuangzhuang | 2 | 映射配置
1503 | 【0117不解决】创建oracle-mysql的任务时，在添加源表弹窗页无法选择视图和物化视图 | zhourentian | 2 | 映射配置
1498 | 【部署】周期任务第一个周期的同步数据量错误，多了一条 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1497 | 【部署】【偶现】周期任务的实例暂停成功后仍然在继续生成新实例（1130版本上发生的） | zhangzhiguang | 2 | 任务管理
1496 | 【部署】周期任务终止后清空目的表重新激活任务，同步数据量错误 | shi | 2 | 任务管理
1495 | 【0117解决】【部署】从113004升到123002后，1130的已暂停的任务点恢复后实例都失败了 | tangxiuhong | 1 | 任务管理
1486 | 【分布式】数据加密设置后是否加密按钮置为不加密保存不生效 | daibin | 2 | 映射配置
1481 | 【分布式】oracle-oarcle的一次性任务，设置了正则校验，激活后失败，报异常 | tangzhenkun | 2
1477 | 【分布式】mysql-mysql的时间戳增量周期任务，运行中实例失败，报异常 | tangzhenkun | 2
1476 | 【分布式】mysql-mysql的数字增量周期任务，运行中实例失败，报异常 | chuaichenxi | 2
1475 | 【分布式】创建oracle到mogdb的自动建表-增量周期任务,运行失败 | tangxiuhong | 2 | 映射配置
1473 | 【分布式】创建mogdb到mogdb的任务时,字段映射清除操作设置不生效,重新进入映射转换显示清除前映射 | daibin | 2 | 映射配置
1470 | 【分布式】mogdb-mogdb的单表一次性任务，数据转换新增字段后,建表语句多了两个同名新增字段名,导致建表失败 | daibin | 2 | 映射配置
1468 | 【分布式】创建mysql-mysql的任务时目的端选择已有表，修改映射关系后保存，设置不生效 | daibin | 2 | 映射配置
1467 | 【分布式】mysql-mysql的实时追加写任务，源和目的都无主键，源表的新增数据中增量字段有重复时，同步数据量和目的表数据都错误 | chuaichenxi | 2
1464 | 【分布式】mysql-mysql的全量一次性不限流任务，激活后已完成，修改成限流再激活后就一直卡在启动中，但flink中显示已完成 | liushengqiang | 2
1461 | 【分布式】周期任务点了暂停后，一直卡在暂停中 | liushengqiang | 2
1459 | 【分布式】oracle-oarcle的增量周期任务，从第二个实例开始，同步数据量错误 | chuaichenxi | 2
1443 | 【分布式】oracle-oracle的任务，试跑结果错误 | tangzhenkun | 2 | 任务配置
1440 | 任务创建成功后手动去数据库里修改源表的字段类型，修改成功后点编辑任务进入字段映射页，目的表的字段类型显示错误 | daibin | 2 | 映射配置
1438 | 字段类型存在精度必填项时,点击保存应该给出校验提示,否则没校验会导致建表失败还不知道原因 | daibin | 2 | 映射配置
1409 | oracle-mysql的多表周期任务，实例失败，报异常 | chenfangmin | 2 | 任务管理
1406 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动新增一个源表字段后点击刷新，新增的字段未显示 | daibin | 2 | 映射配置
1405 | oracle-pg的自动建表任务，展开字段映射关系页，在库里手动修改源表字段名后点击刷新，自动推断的目的表字段名没有同步更新 | daibin | 2 | 映射配置
1397 | pg-mysql的全量一次性自动建表任务，激活后失败，报异常 | zhangzhuangzhuang | 2 | 任务管理
1386 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增读取时间文本目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1385 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增tasknameactivetime系统变量目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1379 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增系统变量类型目的表字段,任务执行失败 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1374 | 创建oracle到oracle全量一次性,自动建表任务,数据转换_新增多个不同类型目的表字段,数据同步量为0,后面任务也失败了 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1372 | 【演示环境】mysql-oracle的jdbc实时任务激活后失败，报异常。源表有100万条数据 | lisite | 2 | 任务管理
1330 | 【演示环境】任务名称：‘c-全量周期’，点击映射转换会报错两次网络异常500 | zhourentian | 2 | 任务管理
1316 | 【2024年1月解决】hive到hive增量周期任务,增量数据同步量永远为0 | shi | 2 | 引擎-任务执行
1285 | 创建oracle-oracle的任务，目的端选择已有表，第一次展开字段映射页时，页面一直卡在加载中无法加载成功 | tangzhenkun | 2 | 映射配置
1283 | 系统点下一步，激活，映射转换页的加载，详情页的数据预览等都很卡顿，影响使用 | tangzhenkun | 2 | 任务管理
1275 | [需要优化]映射转换_目的表设置_获取表映射经常会碰到转圈超过5s之上 | tangzhenkun | 2
1228 | 【2024年1月】创建任务时选择新建目的表，新增一个字段后执行创建目的表失败 | zhangzhiguang | 2 | 映射配置
1081 | oss到ftp任务,执行失败 | tangzhenkun | 2 | 引擎-任务执行
983 | oracle-oracle的周期任务，运行后终止，编辑过滤条件后重新激活，修改的过滤条件不生效，用的还是老过滤条件 | chenfangmin | 2 | 引擎-数据写入
884 | mysql-高斯的任务，自动建表创建出来的目的表字段类型与推断不一致 | songjiakai | 2 | 引擎-类型转换
867 | pg-kafka的任务，点击试跑-运行，报错操作失败 | zhourentian | 2 | 映射配置
843 | ftp和oss到kafka的任务，创建成功后点击激活，提示映射关系不能为空 | zhourentian | 2 | 映射配置

## 回归不通过的bug列表
回归不通过的bug列表
Bug编号 | BUG标题 | 优先级 | 激活次数 | 修复人 | 审核人 | 备注
1495 | 【0117解决】【部署】从113004升到123002后，1130的已暂停的任务点恢复后实例都失败了 | 1 | 1 | tangxiuhong | chenping
1372 | 【演示环境】mysql-oracle的jdbc实时任务激活后失败，报异常。源表有100万条数据 | 2 | 1 | lisite | tangzhenkun
1331 | 【演示环境】oracle到hive追加写入全量周期任务,第一个周期实例失败 | 3 | 1 | tangzhenkun | zhangyuxiong
1330 | 【演示环境】任务名称：‘c-全量周期’，点击映射转换会报错两次网络异常500 | 2 | 1 | zhourentian | chenping
1326 | 【演示环境】界面配置_系统名称初始值改为&quot;数据集成平台&quot; | 4 | 1 | zhourentian | zhangyuxiong
953 | 配置空值校验时，通过提示语无法正确输入符合要求的自定义空值 | 3 | 1 | shi | chenping
850 | kafka-oracle的任务激活后运行失败，报异常，数据未同步到目的端 | 4 | 1 | tangxiuhong | xiechaojie
843 | ftp和oss到kafka的任务，创建成功后点击激活，提示映射关系不能为空 | 2 | 1 | zhourentian | tangzhenkun